**Календарный план-график работы учебно-игрового ЛЕГО - центра**

**на 2017-2019 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сроки исполнения** | **Наименование работы** | **Планируемый результат** |
|  | Январь - февраль  2017 | Разработка положения о деятельности учебно-игрового ЛЕГО-центра. | Положение |
|  | Март  2017 | Оснащение предметно-пространственной среды. | Паспорт учебно – игрового ЛЕГО – центра. |
|  | Сентябрь  2017 | Проведение диагностики конструктивных и исследовательских способностей дошкольников (входная диагностика) | Анализ уровней сформированности конструктивных и исследовательских способностей дошкольников. |
|  | В течение 2017 года | Повышение квалификации педагогов. | Сертификаты. |
|  | Сентябрь-декабрь 2017 | Разработка и апробация системы занятий, игр и упражнений по ЛЕГО-конструированию и робототехнике в старшей группе. | Макет материалов, составляющих систему занятий, игр и упражнений по ЛЕГО-конструированию и робототехнике в старшей группе. |
|  | Сентябрь-декабрь 2017, | Разработка и апробация системы занятий, игр и упражнений по ЛЕГО-конструированию и робототехнике в подготовительной группе. | Макет материалов, составляющих систему занятий, игр и упражнений по ЛЕГО-конструированию и робототехнике в подготовительной группе |
|  | Декабрь 2017,  ежегодно | Проведение мастер-класса для родителей по использованию ЛЕГО-конструирования в детском саду. | Приказ о проведении семинара, программа семинара, явочный лист участников семинара. |
|  | Апрель 2017, далее  ежегодно | Организация и проведение регионального информационно-методического семинара. | Приказ о проведении семинара, программа семинара, явочный лист участников семинара |
|  | В течение 2017 года, далее ежегодно | Организация занятий для детей, не посещающих ДОУ. | План работы, рабочая программа. |
|  | В течение 2017 года | Наполнение специального сайта информационной поддержки и сопровождения инновационной деятельности, консультирование участников инновационной деятельности с помощью созданного сайта. | Сайт.  План консультаций. |
|  | Май 2018 | Проведение диагностики конструктивных и исследовательских способностей дошкольников (итоговая диагностика) | Анализ уровней сформированности конструктивных и исследовательских способностей дошкольников. |
|  | Июнь 2018 | Подготовка итогового отчета. | Аналитический отчет по итогам апробации системы занятий по ЛЕГО-конструированию и робототехнике в старшем дошкольном возрасте. |
|  | Сентябрь 2018-  Май 2019 | Апробация педагогической технологии и сценариев образовательной деятельности в условиях ЛЕГО-центра. | Сборник сценариев образовательной деятельности в условиях ЛЕГО-центра. |
|  | Сентябрь 2018-  Май 2019 | Обобщение новых подходов к организации развивающего образовательного процесса в условиях ЛЕГО-центра. | Статьи в сборниках региональных и всероссийских конференций, обобщение актуального педагогического опыта участников инновационной деятельности |
|  | Октябрь 2019 | Подготовка итогового пособия. | Пособие |
|  | Ноябрь –  декабрь 2019 | Подготовка и представление отчета по результатам инновационной деятельности. | Отчет |